TERMO DE REFERENCIA - CHAMAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA ATENDER AÇÕES DO PROJOVEM URBANO - PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 13, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

MAIO/ 2023

SUMÁRIO

1.	DADOS DO ÓRGÃO PROPONENTE	3

Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SEMED	3

2.	OBJETO	3

3.	JUSTIFICATIVA	3

6.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	10

7.	OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE	14

8.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	17

9.	FISCALIZAÇÃO	17

10.	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	17

11.	PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO	18

12.	PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	19

7.	DAS RESPONSABILIZAÇÕES E  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	20

8.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20

9.	DISPOSIÇÕES GERAIS	20

10.	ANEXO QUE ACOMPANHA ESTE TERMO DE REFERÊNCIA	20

11.	ELABORAÇÃO, SUPERVISÃO E APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	21

12.	DE ACORDO	21

13.	AUTORIZAÇÃO DO GESTOR	21

14.	ANEXOS	22

# DADOS DO ÓRGÃO PROPONENTE

Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ: 04.312.674/0001-82

Endereço: Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº. 2549 – Parque 10 de Novembro.

CEP: 69.050-030

Cidade: Manaus – AM

# OBJETO

# Seleção de Organização da Sociedade Civil – OSC para estabelecimento de parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, por meio de Termo de Colaboração, cujo objeto é a execução de serviços de qualificação profissional inicial, nos arcos de Saúde e Alimentação, participação cidadã, dos estudantes matriculados no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, Edição 2021/2023, incluindo a formação inicial e continuada dos professores integrantes do programa, a  disponibilização de um tradutor interprete de libras e  assistentes de apoio para matriculas, além de materiais gráfico e de consumo necessários para a qualificação e formação.

# JUSTIFICATIVA

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano foi instituído nos termos da Lei Federal nº11.692 em 10 de junho de 2008, tem por objetivo promover a inclusão social dos jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e escrever e não concluíram o Ensino Fundamental, por meio de um currículo integrado entre Formação Básica, Qualificação Profissional e Participação Cidadã.

Neste sentido, salienta-se que a Secretaria Municipal de Educação - SEMED referendou o Termo de Pactuação do Programa em 6 de dezembro de 2021, na condição de Ente Executor Local, conforme ditames da Resolução nº 13, de 10 de setembro de 2021.

O Programa tem como finalidades específicas: a reinserção dos jovens no processo ensino/aprendizagem, elevando sua escolaridade; a participação em ações coletivas de interesses públicos, com promoção de experiência de atuação social na comunidade; a identificação de potenciais e capacitação de trabalho, de modo a facilitar sua inserção no mercado de trabalho.

Neste sentido, desde a sua criação, o Projovem Urbano teve o caráter de intervenção emergencial, destinada a atender parcela significativa dos jovens, residentes em áreas de maior vulnerabilidade social, com o perfil socioeconômico tipificado como público-alvo, que tem necessidade de retomar a trajetória escolar e prosseguir nos estudos. Assumiu também caráter experimental ao se basear em novos paradigmas, constituindo sua proposta curricular com base em conceitos inovadores que dão suporte à articulação entre o Ensino Fundamental, a Qualificação Profissional Inicial e a Participação Cidadã, como também, Informática Básica visando formação integral do jovem, que estão integrados nos eixos. De modo mais específicos referenda-se:

A Formação Inicial e Continuada – Esta ação destinada aos formadores e educadores do Programa será desenvolvida da seguinte forma: primeira etapa (formação inicial), antes do início do curso e demais etapas de formação continuada, ao longo do curso, de forma que os envolvidos participem deste processo e tenham formação nos fundamentos e especificidades do Programa para garantir sua execução com qualidade e, consequentemente, o sucesso dos jovens participantes do curso. A formação inicial busca proporcionar aos formadores e educadores a apropriação dos princípios, pressupostos e metodologia do Programa e as condições necessárias para considerar o educando/educador o sujeito do processo educativo, valorizando suas experiências pessoais e seus saberes da prática. As etapas da formação continuada devem permitir que todos os profissionais do Programa reflitam sobre o cotidiano vivenciando nas suas diferentes áreas de atuação, buscando formas de aperfeiçoar a execução das ações.

A Qualificação Profissional inicial, atividades ministradas aos alunos do Programa – Arcos Ocupacionais, deverá possibilitar novas formas de inserção produtiva, correspondendo, na medida do possível, tanto às necessidades e potencialidades econômicas, locais e regionais, quanto às vocações dos jovens. O Arco Ocupacional pode abranger situações das esferas da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços, garantindo uma formação mais ampla e aumentando as possibilidades de atuação dos jovens no mundo do trabalho. Vale lembrar que Arco Ocupacional é um conjunto de ocupações relacionadas entre si, pois têm uma base técnica comum. Nesta edição, adotou-se nos Arcos Ocupacionais, o desenvolvimento de atividades concernentes a Saúde e Alimentação.

A Participação Cidadã é dimensão essencial do currículo integrado, que contribui para o reconhecimento pelos jovens de seus direitos e deveres de cidadãos, bem como, no desenvolvimento de suas potencialidades que resultem no exercício de uma cidadania ativa, criadora de novos espaços participativos e comprometida com a democracia. Tem como finalidade promover experiências de atuação social na comunidade, garantindo também, aprendizagens sobre os direitos sociais, o desenvolvimento de uma ação comunitária e da formação de valores solidários.

Sabe-se que a estrutura organizacional da Secretaria não dispõe de todos os meios para executar diretamente e de modo integral as ações da matriz curricular do Programa, tais como, recursos humanos suficientes para ministrar as atividades práticas-pedagógicas, além de recursos materiais, tecnológicos e estruturais que se façam necessários para o cumprimento de ações e diretrizes do Programa, no que diz respeito às especificidades previstas para a Formação Inicial e Continuada, a Qualificação Profissional, a Participação Cidadã e a contratação de pessoal para atuar na fase de apoio às matrículas, bem como Tradutor e Intérprete de Libras.

Portanto, é necessário a viabilização da colaboração da sociedade civil organizada para em regime de parceria, após seleção,  de uma Instituição que será responsável pelas ações de implementação do Programa, pelo atendimento e gerenciamento de uso de materiais de consumo, pela locação de equipamentos e espaços, assim como, pela contratação de profissionais especializados para a Formação Inicial e Continuada, Qualificação Profissional, Participação Cidadã e a contratação de pessoal para atuar na fase de apoio às matrículas e de Tradutor e Intérprete de Libras.

É fundamentalmente necessário que a Instituição ora parceira, tenha a capacidade de contratar e capacitar de modo inicial e continuado, assim como, de remunerar os profissionais que integrarão o quadro do Programa, habilitados para atender e executar as diretrizes apresentadas no Plano de Implementação do Projovem Urbano.

As atividades do Programa terão a duração de 18 (dezoito) meses ininterruptos e serão ministrados nas dependências das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Manaus (Escolas Núcleos), em salas de aulas regulares. É importante ressaltar que as atividades, meramente administrativas, serão executadas pela coordenação do programa, por mais 04 (quatro meses), finalizando totalmente as atividades do Projovem em 22 (vinte e dois) meses.

A Organização da Sociedade Civil selecionada fará a gestão dos processos acima referendados, atendendo integralmente às demandas previstas nas diretrizes da resolução supracitada e no Plano de Implementação e em consonância com a Coordenação do Projovem Urbano. Urge salientar, no que concerne à presente Edição 2021/2023, que a meta é atender 1.502 (um mil, quinhentos e dois) estudantes, com qualidade nas suas especificações e nos serviços de desenvolvimento das atividades pedagógicas, concernentes ao projeto educativo do Programa.

- . ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

  - Detalhamento dos serviços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID-509228 - SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICA(S): ESPECIALIZADO EM FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- ARCOS OCUPACIONAIS (ALIMENTAÇÃO E SAÚDE) E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, INCLUINDO APOIO ÀS ATIVIDADES, MATERIAL DE CONSUMO E ESPAÇO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL(IS): CONFORME PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA. | SV | 01 |

  - Os serviços a serem executados no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem serão desenvolvidos, considerando as seguintes atividades:

    - Formação inicial e continuada dos professores integrantes do programa:

    - Qualificação Profissional dos estudantes nos Arcos de Saúde e Alimentação:

    - Desenvolvimento do Eixo curricular de Participação Cidadã para os estudantes;

  - Para a execução das atividades previstas no item anterior a OSC deverá garantir:

    - Disponibilização de Profissionais Formadores para atuarem na formação inicial e continuada dos professores integrantes do Programa nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano, conforme;

    - Disponibilização de Profissionais e Monitores para a Qualificação Profissional dos estudantes nos Arcos Ocupacionais: de Saúde e Alimentação;

    - Disponibilização de Educadores para o desenvolvimento do eixo curricular de Participação Cidadã dos estudantes matriculados no Programa e um Tradutor e Intérprete de Libras;

    - Disponibilização de apoio para a continuidade nas matriculas, que perdurarão até três (03) meses após o início das aulas do Programa;

    - Disponibilização de material gráfico para a etapa de Formação Inicial e Continuada dos professores e Qualificação profissional dos estudantes, Anexos V e VII; de material de consumo para a formação inicial e continuada e para a qualificação nos Arcos Ocupacionais de Alimentação e Saúde respectivamente, Anexos IV, VI e VII; Fornecimento de lanches durante a Formação Inicial e continuada, Anexo III;

    - Disponibilização de espaços para aulas práticas de Qualificação Profissional Inicial nos respectivos arcos

- QUANTITATIVO E PERFIL DOS PROFISSIONAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

  - O quantitativo de profissionais a serem encaminhados à Coordenação do Programa, com o perfil profissional, bem como período de disponibilização estão dispostos no Anexo I, deste Termo de Referência.

- PÚBLICO ALVO, LOCAL E FORMATO

  - O público alvo deste Programa são jovens de 18 a 29 anos de idade, que saibam ler e escrever e não concluíram o Ensino Fundamental, que irão ingressar para concluir essa etapa da educação e se qualificar em uma das áreas: saúde ou alimentação, bem como formação em participação cidadã. Serão atendidos 1.502 (um mil, quinhentos e dois) estudantes, sendo distribuídos 07 (sete) Escolas Municipais da Cidade de Manaus (denominadas Escolas Núcleo), conforme Anexo II.

  - As Escolas estão localizadas em bairros das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro Sul e Leste, tendo em vista alcançar jovens residentes em áreas de maior vulnerabilidade social, a saber: E. M. Prof. Raimundo Almeida Lúcio e E. M. Jornalista Sabá Raposo (Zona Norte); E. M. Vicente de Paula (Zona Sul); E. M. Dr. Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro (Zona Centro Sul); E. M. Rodolpho Valle (Zona Oeste); E. M. Profª Francisca Pergentina da Silva e E. M. Cleonice de Menezes Fernandes (Zona Leste). Cada Escola Núcleo atenderá aproximadamente 214 alunos distribuídos em 5 (cinco) salas de aula. Cada escola ainda deverá disponibilizar mais 1(uma) sala de aula para o acolhimento aos filhos dos discentes. Assim como, os espaços pertinentes para as atividades pedagógicas e práticas do Projovem Urbano. As Escolas Núcleos poderão ser substituídas em ocorrência de situações que poderão alterar o planejamento da Coordenação do Programa.

  - O formato deste programa prevê sua execução com a duração de 18 (dezoito) meses de curso ininterruptos, que serão ministrados em Escolas da Rede Municipal de Ensino de Manaus (Escolas Núcleos), em salas de aulas regulares. A metodologia do Programa prevê a realização de 06 (seis) Unidades Formativas (conteúdos curriculares) pertinentes à educação de jovens, cuja concepção didática estará regida pelo Projeto Pedagógico Integrado do Projovem Urbano, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - MEC, de Participação Cidadã e os conteúdos de Qualificação Profissional, ainda seguindo as mesmas normas, que regem o Programa.

  - Durante os meses de execução do Programa, a Instituição deverá fornecer os materiais de consumo, materiais gráficos e locar espaços com equipamentos (caso seja necessário) para a plena consecução das etapas de Qualificação Profissional Inicial e das Formações, em consonância com o quantitativo de alunos matriculados e frequentes. Cumpre mencionar ainda, que a entrega dos materiais as Escolas Núcleos, deverá ser realizada em conformidade com as orientações da Coordenação Municipal do Programa.

- DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

  - Todos os professores integrantes do programa, tanto da qualificação quanto da educação básica e participação cidadã deverão participar da formação Inicial e continuada a ser ofertada pela OSC, por meio dos Formadores que serão disponibilizados, em acordo com o Projeto Pedagógico Integrado – PPI;

  - A proposta de formação inicial e continuada é composta por atividades presenciais e à distância, cuja carga horária será distribuída em conformidade com as orientações da Coordenação do Projovem Urbano. Da síntese de conceitos inerentes as formações, a Instituição selecionada terá, dentre outras atribuições, a responsabilidade de viabilizar a realização de:

a) Formação Inicial- A formação inicial será realizada por meio da disponibilidade de 02 (dois) profissionais formadores, para atender 49 (quarenta e nove) profissionais participantes, distribuídos da seguinte forma: 35 Professores de Áreas Específicas, 07 (sete) Educadores de Participação Cidadã e 07 (sete) profissionais de Qualificação Profissional. A Formação Inicial terá duração de 96h de aulas presenciais e 64h não presenciais desenvolvidas nas atividades práticas e de pesquisa inerentes ao Programa.

b) Formação Continuada - A Formação Continuada para professores é pré-requisito para o cumprimento deste projeto pedagógico, valorizando suas experiências pessoais e seus saberes da prática docente. Para tanto, será realizada a Formação Continuada em 06 (seis) etapas, distribuídas ao longo dos 18 (dezoito) meses do Curso. Cada etapa da Formação Continuada acontecerá em 02 (dois) dias, 8h diárias de aulas presenciais aos sábados, perfazendo um total de 16 (dezesseis) horas e mais 20 (vinte) horas de atividades não presenciais, cujo acompanhamento se dará nas Escolas Núcleos.

Para atuar no Projovem Urbano, os educadores de Formação Básica, de Qualificação Profissional e de Participação Cidadã deverão, obrigatoriamente, participar das formações. Além da formação inicial, composta por 96h de atividades presenciais e por 64h de atividades não presenciais, todos os educadores deverão também participar das Formações Continuadas que serão de 216h de atividades presenciais, distribuídas ao longo dos 18 meses do curso. A participação do educador nos encontros de formação, ao longo do curso, está assegurada na sua carga horária semanal de 30h. Segue demonstrativo:

| ETAPAS DE FORMAÇÃO | ATIVIDADES PRESENCIAIS | ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Formação Inicial | 96h | 64h | 160h |
| Formações Continuadas | 216h | 20h | 216h |

Durante a realização das Formações Inicial e Continuada, a Instituição selecionada deverá fornecer o lanche aos participantes, haja vista que, o curso acontecerá de modo integral, sendo assim necessário a permanência dos mesmos no respectivo local. Garantindo assim, que as atividades sejam otimizadas ininterruptamente, conforme anexo III.

Vale ressaltar ainda que a Instituição terá a responsabilidade de fornecer, ao longo dos 18 meses do Programa, os materiais de consumo e materiais gráficos, necessários para a realização das atividades do programa, conforme constantes neste Termo de Referência em seus anexos IV e V, tendo por parâmetro as solicitações da coordenação do Projovem Urbano que sempre estarão em consonância com o quantitativo de profissionais participantes das Formações. Esses recursos são previstos para a Formação dos Professores e suportes importantes no atendimento à proposta pedagógica de cooperação interdisciplinar e às atividades a ela destinada. Cumpre mencionar ainda, que a entrega dos materiais as Escolas Núcleos, deverá ser realizada em conformidade com as orientações da Coordenação Municipal do Programa.

- DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALDOS ESTUDANTES

  - O Componente Curricular de Qualificação Profissional tem-se apresentado como um dos fatores principais de atração para o Programa representando fator decisivo para o ingresso no curso e uma chance de desempenhar uma profissão. Essa atividade é oferecida por meio dos Arcos Ocupacionais que são conjuntos de ocupações relacionadas entre si, cujo estudo habilita o jovem a desenvolver procedimentos e operações que estão presentes em ocupações profissionais, tendo como culminância o Projeto de Orientação Profissional (POP), no qual se exige o fornecimento de diversificados materiais de consumo voltados para a plena consecução da prática.

  - Nessa edição, os Arcos Ocupacionais selecionados para integrar a matriz curricular serão Alimentação e Saúde, tendo como base as experiências exitosas nas edições anteriores e através da realização de pesquisa junto aos estudantes, no ato da matrícula. As ocupações que abrangem o Arco Ocupacional Alimentação são de chapista, cozinheiro auxiliar, repositor de mercadorias e vendedor ambulante. Por sua vez, as ocupações do Arco Ocupacional Saúde são: Auxiliar de administração em hospitais e clínicas, recepcionista de consultório médico e dentário, atendente de análise clínica e atendente de farmácia ou balconista.

  - Essa fase da Qualificação Profissional ocorrerá da seguinte maneira: Formação Técnica Geral – FTG acontecerá em todo o período do Programa (18 meses), enquanto que a Formação Técnica Específica – FTE acontecerá num intervalo de 09 (nove) meses, distribuídos em 03 (três) Unidades Formativas (III, IV e V), em local a ser definido pela OSC selecionada em consonância com os anexos IX e X.

  - Os materiais de consumo e gráficos previstos para a Qualificação Profissional farão parte dos recursos diretamente envolvidos no desenvolvimento dos saberes e competências dos jovens, articulando, mobilizando e colocando em ação seus conhecimentos, bem como, promoverão a interação ativa com seus professores e colegas, para melhor responder aos constantes desafios do dia a dia de sua vida cidadã e do mundo do trabalho. Subsidiarão os estudos e as atividades da Formação Técnica Geral (FTG) dos respectivos Arcos Ocupacionais, na área de Saúde e de Alimentação, sendo fundamentais o desenvolvimento das atividades teóricas. Ver relação de materiais de consumo e materiais gráficos nos Anexos VI, VII e VIII deste Termo.

  - Os espaços necessários ao desenvolvimento das aulas práticas de Qualificação Profissional Inicial – Arco Ocupacional: Alimentação e Arco Ocupacional: Saúde deverão ser devidamente equipados, conforme o descrito nos Anexos IX e X.

- VIGENCIA - PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

  - O prazo estimado para a realização das ações, objeto desta parceria, será de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogada, para cumprir o Plano de Trabalho, caso ocorra motivo superveniente de força maior ou caso fortuito, mediante Termo de aditivo e previa autorização do ordenador de despesas, respeitada a legislação vigente.

  - As atividades do programa terão duração de 22 (vinte e dois) meses, sendo 18 (dezoito) meses ininterruptos, de curso ministrado em Escolas da Rede Municipal de Ensino de Manaus (Escolas Núcleos), em salas de aulas regulares e mais 04 (quatro) meses que são referentes a continuação das atividades administrativas desenvolvidas pela Coordenação do Projovem, através do Coordenador Geral, Assistente Administrativo e Assistente Pedagógico, para organizar os trâmites de conclusão de curso, conforme Resolução nº 13 de 10 de setembro de 2021.

| ATIVIDADES | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UF I |  |  | UF II |  |  | UF III |  |  | UF IV |  |  | UF V |  |  | UF VI |  |  | Atividades meramente Administrativas |  |  |  |
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º |
| Formação inicial | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formação continuada | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| Realização de aulas do Ensino Fundamental | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |
| Realização da Qualificação Profissional | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |
| Aulas práticas Qualificação Profissional (FTE) |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades na Sala de Acolhimento | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |
| Atividades da Participação Cidadã | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |
| Atividades Administrativas | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Encerramento do Programa 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |

- DAS OBRIGAÇÕES

  - Das obrigações da OSC

    - São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste termo e respectivo Plano de Trabalho, os previstos na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

    - A OSC selecionada compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência;

    - Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto deste Termo de Referência, cumprindo o prazo e observando critérios de qualidade técnica e custos discriminados na proposta;

    - Executar o objeto de acordo com as especificações constantes no detalhamento do objeto, dentro do prazo estabelecido no subitem 9.1 e local definido pela PROPONENTE;

    - Tratar com confidencialidade os dados de qualquer natureza obtidos no decorrer e em consequência do contrato;

    - Observar toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de Referência;

    - Responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e remuneração da equipe de profissionais e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICIPIO DE MANAUS a inadimplência da organização social civil em relação ao referido pagamento, ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos recorrentes de restrição à sua execução;

    - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

    - Manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancária, aberta junto ao Banco do Brasil, observado o disposto no artigo 51 da Lei federal nº 13.019, de 2014;

    - Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria;

    - Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes de aplicações financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias de conclusão, extinção, denuncia ou rescisão do contrato;

    - No caso de falta de instrutor e ou educador, suspensão das aulas por motivo de força maior, ou encurtamento do calendário letivo e situações congêneres, as aulas serão repostas em consonância com a Coordenação do Programa;

    - obriga-se a cumprir as execuções das ações para o público alvo, que são jovens e adultos entre 18 a 29 anos, que saibam ler e escrever, mas que ainda não tenham concluído o ensino fundamental;

    - Fazer a entrega do material de consumo para a formação inicial e continuada diretamente na coordenação do Projovem, no prazo de 10 (dez) dias após assinatura do Termo de Colaboração. Já os materiais de consumo para a qualificação profissional deverão ser disponibilizados durante o período das aulas práticas, de acordo com o previsto nos anexos VI e VII. Ressalta-se que os materiais serão solicitados previamente pela Coordenação, que indicará os locais de entrega, conforme anexo II.

    - Reproduzir o material gráfico de acordo com o modelo apresentado no momento da solicitação;

    - Confeccionar 01 (um) modelo impresso do material gráfico que estará sujeito à aprovação para a reprodução em escala;

    - O material gráfico deverá ser entregue em embalagem identificada com a descrição e quantidade do material contido;

    - Refazer sem custo todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro foi de responsabilidade da OSC selecionada;

    - Efetuar a troca dos materiais considerados em desacordo com as especificações, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do recebimento de notificação;

    - As despesas decorrentes da devolução, substituição e nova entrega de materiais ocorrerão à conta da OSC;

    - Comunicar, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias que antecedem a data da entrega dos materiais, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, sem prejuízo quanto à aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais;

    - Disponibilizar toda logística necessária para realização das atividades práticas, entre elas: espaço físico; laboratórios de atividades práticas específicas de cada Arco; equipamentos e mobiliários; Material de Consumo; contratar os Monitores para apoio às aulas dos Arcos Ocupacionais;

    - Disponibilizar o espaço físico, com os equipamentos necessários, para realização das atividades teóricas e práticas planejadas pelos Educadores de cada Arco Ocupacional, de acordo com o Projeto Pedagógico Integrado do PROJOVEM URBANO;

    - Comunicar a Coordenação do Projovem, no prazo mínimo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega de materiais, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, sem prejuízo quanto à aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais.

    - Apresentar relatório trimestral, com detalhamento financeiro das ações do programa;

    - Prestar conta a Coordenação do Projovem Urbano através de relatório das atividades realizadas a cada 3 (três) meses, com registro fotográfico das atividades executadas;

    - Responsabilizar-se, em todas as fases da realização dos serviços, pela segurança, impostos, taxas, normas técnicas e tudo o mais que por força de Lei se fizer necessário;

    - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

    - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente;

    - Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, seguindo sempre as normas técnicas e legislação em vigor;

    - Apresentar a relação nominal dos profissionais que realizarão os serviços, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

    - Instruir os profissionais disponibilizados quanto à necessidade de acatar as orientações contidas no Regimento Interna das escolas, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

    - Relatar à PROPONENTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

    - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

    - Disponibilizar o fornecimento de lanches para as Formações (Iniciais e Continuadas) de acordo com a especificação constante no Anexo III, no local, hora, data e prazo estabelecidos pela Coordenação do Programa;

    - O fornecimento de lanche  deverá ser realizado obedecendo a critérios de qualidades, agilidade, pontualidade e segurança com mão-de-obra especializada utilizando EPI's adequados para os funcionários envolvidos;

    - Manter, durante o fornecimento de lanches, seus funcionários uniformizados e devidamente identificados por crachá;

    - Zelar para que o fornecimento dos lanches seja realizado dentro dos padrões de qualidade a ele inerentes;

    - Fornecer os lanches em embalagem individual e devidamente higienizada;

    - Acondicionar os alimentos junto com os elementos necessários ao consumo, como guardanapos, e demais itens necessários ao consumo do lanche e refeições;

    - Manter a integridade das embalagens mantendo-os próprios para o uso e observar as particularidades de cada alimento ou produto;

    - Zelar pela padronização e qualidade dos produtos fornecidos, empregando matérias primas de alta-qualidade, livres de possível contaminação;

    - Manter durante toda a vigência do contrato compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação deste processo;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Edital de Chamamento Publico;

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;

    - Solicitar através de requerimento a Proposta Pedagógica Integrada para fins de acompanhamento das atividades;

    - Planejar, organizar e supervisionar a atuação e o desenvolvimento das ações, apoiando seus respectivos profissionais;

    - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências na escola;

    - Cumprir fielmente as cláusulas pactuadas e, sempre que solicitado, deverá dirimir qualquer dúvida que vier a acontecer atinente a execução do objeto deste Termo de Referência;

    - Ser a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à PROPONETE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo, isentando a de todas as reclamações que por ventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução deste Termo de Referência;

    - Apresentar neste ato os documentos legais comprobatórios do atendimento das condições indispensáveis à contratação;

    - A OSC selecionada deve cumprir rigorosamente as especificações detalhadas no presente Termo de Referência e seus anexos;

    - Entende-se como critério de aceitação do objeto que o mesmo esteja de acordo com a especificação descrita neste Termo de Referência e que atenda ao art.39, inciso VIII da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), responsabilizando-se por apresentar produto que esteja de acordo com as normas expedidas.

  - Das obrigações da Secretaria Municipal de Educação - SEMED

    - Validar a ações de execução objeto desta parceria, emitindo parecer acerca de cada uma delas;

    - Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;

    - Prestar apoio necessário e indispensável à organização social civil para que seja alcançado o objeto da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;

    - Repassar à organização social civil os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

    - Manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos Planos de Trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento;

    - Publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, pelo menos, o nome do gestor da parceria e do signatário representante da organização social civil;

    - Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato da autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Município;

    - Emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria;

    - Analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;

    - Analisar as prestações de contas encaminhadas pela organização social civil de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis ;

    - Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;

    - Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas e atestadas;

    - Supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, por meio de representante especialmente designado pela Administração;

    - Indicar, formalmente, os membros que irão compor a Comissão para Acompanhamento e Fiscalização, enumerando suas atribuições;

    - Prestar à equipe gestora da OSC informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar os locais onde o objeto será executado, bem como , permitir acesso, desde que devidamente identificados, aos locais onde o objeto será executado;

    - Relacionar-se com a OSC selecionada exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada;

    - Analisar e atestar os documentos apresentados pela OSC selecionada, quando da cobrança da execução do objeto. Caso haja incorreções nos documentos recebidos, esses serão devolvidos para as devidas correções e devolvidos  para análise, atesto e pagamento;

    - Notificar, por escrito,  quaisquer irregularidades constatadas, solicitando providências para regularização das mesmas;

    - Disponibilizar o Projeto Pedagógico do Programa para fins de elaboração de proposta pedagógica;

    - Fornecer a arte diagramada em mídia, nos formatos Corel Draw e PDF, para  realizar a impressão final do material gráfico;

    - Rejeitar, no todo ou em parte o objeto fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela OSC notificando por escrito quaisquer irregularidades encontradas no material gráfico fornecido;

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A Organização da Sociedade Civil - OSC deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, para comprovar a sua efetiva execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom e regular fornecimento de bens similares ao objeto deste Termo de Referência, em condições compatíveis em características, quantidade e prazos, atendendo necessariamente os requisitos estipulados no corpo do Edital;

- FISCALIZAÇÃO

  - A Administração Pública ao decidir sobre a celebração da parceria, designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz, na forma do disposto no artigo 8º, inciso III, da lei 13.019/2014.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação do Requerimento, Nota Fiscal, Recibos 2 (duas vias), Certidões Negativas atualizadas (FGTS, INSS, SEFAZ, Prefeitura de Manaus, Receita Federal e Débitos Trabalhistas), e DAM (Documento de Arrecadação do Município de Manaus) devidamente pagos;

  - Os documentos deverão ser atestados por Comissão a ser constituída pelo órgão requisitante para o recebimento do objeto;

  - O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma de desembolso e sempre será considerado o valor per capita mensal equivalente ao número de alunos matriculados e frequentes no âmbito do Projovem Urbano, considerando um total de 18 (dezoito) meses de duração de ano letivo ininterrupto da execução do Programa, previsto que será realizado; estando assim sujeito a variações conforme a manutenção do quadro correspondente ao quantitativo de profissionais contratados diretamente associado ao quantitativo de alunos matriculados e frequentando o Programa. Assim, sendo, a redução do quantitativo de alunos ativos, deverá implicar diretamente na redução do quadro funcional de modo proporcional;

  - A 1ª (Primeira) parcela do desembolso financeiro será repassada após a assinatura do contrato, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o total do mesmo, para custear as despesas das ações iniciais e as previstas nos 3 (três) primeiros meses da execução do programa e de acordo com o presente Termo de Referência e seus anexos, sendo as demais parcelas assim programadas e distribuídas;

  - A 2ª (Segunda) parcela até 30% (Trinta por cento), correspondente mais 6 (seis) meses, ou seja, desembolso no 4º (quarto) mês da execução do Programa, condicionado as variações descritas no item 10.1;

  - A 3ª (Terceira) parcela até 20% (vinte por cento), correspondente mais 6 (seis) meses, ou seja, desembolso no 10º (décimo) mês da execução do Programa, condicionado as variações descritas no item 10.1;

  - A 4ª (Quarta) parcela até 10% (dez por cento), correspondente 3 (três) meses, ou seja, desembolso no 16º (décimo sexto) mês da execução do Programa, condicionado as variações descritas no item 10.1;

  - Não será efetuado qualquer pagamento, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidos;

  - 10.7. Para execução do objeto, os documentos deverão ser atestados pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização;

  - 10.8. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

- PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

  - O prazo para a execução dos serviços será a contar assinatura do Termo de Colaboração;

- PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

  - Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo da presente parceria, ou em razão dela, deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;

  - Havendo necessidade de compartilhamento de dados pessoais no âmbito desta parceria, serão transferidos apenas os dados estritamente necessários para a perfeita execução do objeto da parceria, os quais deverão ser utilizados apenas para tal fim.

  - O compartilhamento de dados, quando necessário, dar-se-á sempre em caráter sigiloso, sendo vedado à OSC transferir ou de qualquer forma disponibilizar as informações e os dados recebidos durante a execução da parceria a terceiros sem expressa autorização da SEMED;

  - No caso de transferência de dados a terceiros, previamente autorizada pelo SEMED, a OSC deverá submeter o terceiro às mesmas exigências estipuladas neste instrumento no que se refere à segurança e privacidade de dados.

  - A OSC deverá eliminar quaisquer dados pessoais recebidos em decorrência desta parceria sempre que determinado e com expressa anuência da SEMED; nas seguintes hipóteses:

- Os dados se tornarem desnecessários;

- Término de procedimento de tratamento específico para o qual os dados se faziam necessários;

- Fim da vigência do Termo de Colaboração.

  - A OSC deverá adotar e manter mecanismos de segurança e prevenção, técnicos e administrativos aptos a proteger os dados pessoais compartilhados de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, obrigando-se a proceder às adequações demandadas pela SEMED com o fim de resguardar a segurança e o sigilo dos dados.

  - A OSC deverá comunicar a SEMED, por meio da coordenação do Projovem, no prazo máximo de 24 horas da ciência do fato, a ocorrência de qualquer situação que possa acarretar potencial ou efetivo risco ou danos aos titulares dos dados pessoais, e/ou que não esteja de acordo com os protocolos e normas de proteção de dados pessoais.

  - A OSC deverá colocar à disposição da SEMED todas as informações e documentos necessários para demonstrar o cumprimento das obrigações aqui estabelecidas, permitindo e contribuindo, conforme conveniência e oportunidade da SEMED, para eventuais auditorias por quem autorizado

  - As partes devem auxiliar-se reciprocamente, na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no art. 38 da Lei Federal 13.709/2018, no âmbito da execução desta parceria.

  - A OSC deve dar ciência a SEMED sempre que receber requerimento de um titular de dados, relacionado ao objeto desta parceria, na forma prevista no artigo

- DAS RESPONSABILIZAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e da legislação específica, a Secretaria municipal de Educação- SEMED poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a saber:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termos de fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II deste artigo.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UG: 180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programas de Trabalho: 12.366.00722096 – PROJOVEM URBANO

Fontes de Recursos:

15690180 – PROGRAMA PROJOVEM URBANO

NATUREZA DE DESPESA: 339039

- AJUSTE, SURPEVISÃO E APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA

  - Ajustes: Comissão instituída pela Portaria 0462/2023 – SEMED/GS

  - Supervisão: Coordenação local do Projovem Urbano Manaus

- DE ACORDO

Valquindar Ferreira Mar Júnior

Subsecretário de Gestão Educacional

- AUTORIZAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

Dulcinea Ester Pereira de Almeida

Secretária Municipal de Educação

- ANEXO QUE ACOMPANHA ESTE TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo I – Quantitativo e  Perfil dos Profissionais a serem disponibilizados;

Anexo II – Relação das Escolas Núcleos;

Anexo III – Quantitativo de lanche para a Formação Inicial e Continuada;

Anexo IV – Materiais de Consumo para a Formação Inicial e Continuada;

Anexo V – Materiais Gráficos para Formação Inicial e Continuada;

Anexo VI – Materiais de Consumo da Qualificação Profissional – Arco Ocupacional – Alimentação;

Anexo VII – Materiais de Consumo da Qualificação Profissional – Arco Ocupacional – Saúde;

Anexo VIII – Materiais Gráficos para as atividades de Qualificação Profissional;

Anexo IX -  Locação de espaços com equipamentos para as aulas práticas de Qualificação Profissional – Arcos Ocupacionais de Alimentação;

Anexo X -  Locação de espaços com equipamento para as aulas práticas de Qualificação Profissional – Arcos Ocupacionais de Saúde.

ANEXO I

QUANTITATIVO E PERFIL DOS PROFISSIONAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

| PROFISSIONAL | Nº DE VAGAS | PERÍODO DE DISPONIBILIZAÇÃO |  | PERFIL/ CARGA HORÁRIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Educador de Participação Cidadã | 07 | 18 meses |  | Habilitação em nível superior em pedagogia ou serviço social; Disponibilidade aos sábados./ 30 horas. |
|  | Descrição das atividades |  |  | Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas de Participação Cidadã, teóricas e práticas, observando as políticas e diretrizes educacionais do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano, bem como a formação continuada, o planejamento didático pedagógico e a elaboração e cumprimento do plano de trabalho docente. |
| Educador de Qualificação Profissional | 03 | 18 meses |  | Habilitação em nível superior na área relacionada ao arco ocupacional Alimentação; (Nutricionistas, gastrônomos e outros); Disponibilidade aos sábados./ 30 horas. |
|  | Descrição das atividades |  |  | Profissional especialista para ministrar os conhecimentos e habilidades na área do Arco Ocupacional. Aborda, dentre outros, temas como planejamento, programação, avaliação e controle, importantes na organização do trabalho e da produção. |
|  | 04 | 18 meses |  | Habilitação em nível superior na área relacionada ao arco ocupacional Saúde; (Médicos, odontólogos, enfermeiros e etc.) Disponibilidade aos sábados./ 30 horas |
|  | Descrição das atividades |  |  | Profissional especialista para ministrar os conhecimentos e habilidades na área do Arco Ocupacional. Aborda, dentre outros, temas como planejamento, programação, avaliação e controle, importantes na organização do trabalho e da produção. |
| Monitor para atividades práticas de Qualificação Profissional | 08 | 06 meses |  | Formação técnica em nível médio, ambos com experiência comprovada na área relacionada (Alimentação e/ou Saúde); Disponibilidade aos sábados./ 30 horas |
|  | Descrição das atividades |  |  | Desenvolver as atividades técnicas, previstas em uma ou mais ocupações do Arco Ocupacional, que apoiarão os educadores na condução das atividades práticas. |
| Formador para Formação Inicial e Continuada | 02 | 18 meses |  | Habilitação em nível superior na área educacional (licenciatura plena em pedagogia ou normal superior) há mais de cinco anos; Disponibilidade aos sábados. / 20 horas. |
|  | Descrição das atividades |  |  | Profissional especialista para ministrar a Formação inicial e continuada dos professores e educadores, assim como, toda equipe que desenvolve atividades no Programa |
| Apoio de matrícula | 08 | 3 meses |  | Formação em nível médio; Conhecimentos básicos em informática (operações em software em texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet). 20/horas. |
|  | Descrição das atividades |  |  | Pessoal de apoio recrutado para as etapas de matrícula terá a função de entrar em contato diretamente com os jovens aptos a participarem do ProJovem Urbano. |
| Tradutor e Intérprete de Libras (Itinerante) | 01 |  | 18 meses | Profissional com certificação no Exame Nacional para Certificação de Proficiência no uso e no ensino de Libras e para Certificação de Proficiência na tradução, interpretação de Libras/Português/Libras – Prolibras ou licenciatura em Letras/Libras; Obs: O desempenho das funções será de forma itinerante, junto às 07 Escolas Núcleos do PROJOVEM URBANO; Disponibilidade aos sábados. 20/horas |
|  | Descrição das atividades |  |  | Traduzir e interpretar atividades didático-pedagógicas, reproduzindo-o em Libras ou na modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e intenção do Educador e/ou aluno. |

ANEXO II

RELAÇÃO DAS ESCOLAS NÚCLEOS

| Nº | ESCOLA | ZONA | ENDEREÇO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Escola Municipal Vicente de Paula | SUL | Rua Maria Mansour, nº 805 - Japiim, telefone 3611-3703 |
| 02 | Escola Municipal Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro | CENTRO SUL | Rua Aurélio Pinheiro, Amazonino Mendes, Cidade Nova - 988427683 |
| 03 | Escola Municipal Rodolpho Valle | OESTE | Rua Ituiutaba, nº 210 - Redenção, telefone 3214-7707 |
| 04 | Escola Municipal Jornalista Sabá Raposo | NORTE | Rua Santa Monica, s/nº, Manoa Florestal - Monte das Oliveiras, telefone 3581-3093 |
| 05 | Escola Municipal Prof. Raimundo Almeida Lúcio | NORTE | Alameda Rio Negro, s/nº Manoa Florestal – Monte das Oliveiras |
| 06 | Escola Municipal Profª Francisca Pergentina da Silva | LESTE I | Rua Chico Mendes, s/nº - Zumbi dos Palmares II, telefone 3214-1365 |
| 07 | Escola Municipal Cleonice de Meneses Fernandes | LESTE II | Rua Campo Santo, s/nº - João Paulo II - Jorge Teixeira |

ANEXO III

QUANTITATIVO DE LANCHE PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

| Fornecimento de lanche para 51 pessoas (2 formadores e 49 educadores) durante cada uma das etapas de formação |  |
| --- | --- |
| 12 dias consecutivos de FORMAÇÃO INICIAL (2 kits de lanches por dia para cada participante). | 1224 kits de lanche para etapa inicial de Formação |
| 12 dias de FORMAÇÃO CONTINUADA ao longo do curso (2 kits de lanches por dia para cada participante). | 1224 kits de lanche para as etapas continuadas de Formação |
| Total | 2448 kits de lanche ao longo dos 18 meses do curso. |

ANEXO IV

MATERIAL DE CONSUMO PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

| ID | MATERIAL | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| 141075 | Pincel de quadro branco, nas cores preto, azul e vermelho: (MARCADOR QUADRO BRANCO, Tipo: não recarregável; Ponta macia; Cor: preto, vermelho, azul ou verde). | 10 caixas (preto) 10 caixas (azul) 05 caixas (vermelho) |
|  | Pendrive | 02 Unidades |
| 14367 | Papel ofício, A4 (PAPEL PARA REPROGRAFIA, Material: celulose vegetal, Aplicação: impressão a laser, a jato de tinta, copiadoras, fax plano e offset, Formato: A4 (210x297mm), Gramatura: 75 g/m², Cor: branca, Unidade de Fornecimento: resma (500 folhas), Características Adicionais: Alcalino, impressão frente e verso) | 06 caixas |
| 136395 | Cartolina: CARTOLINA, Material: celulose vegetal; Gramatura: 150 g/m²; Cor: a definir; Dimensões (CxL): 66 x 50cm | 400 folhas |
|  | Tesoura em aço inox, com cabo em polipropileno, formato anatômico, 12 (doze) cm. | 10 unidades |
|  | Pincéis coloridos (ponta porosa) | 10 estojos com 12 unidades (ponta fina) 10 estojos com 12 unidades (ponta grossa) |
|  | Pincel marca-texto | 20 (amarelos) |
|  | Papel dupla face |  |
|  | Caneta esferográfica, tampa ventilada, corpo sextavado, ponta em esfera de tungstênio, escrita média | 04 caixas (azul) 04 caixas (preto) |
| 414 | Cola: COLA, Descrição: Instantânea, Ideal para colar porcelana, plástico, metal, madeira, couro, borracha, cartolina. Unidade de Fornecimento: embalagem com 3g. | 28 tubos |
| 79189 | Pincel Atômico, corpo plástico, escrita grossa, ponta polietileno. Tinta atóxica, a base de corantes orgânico e água. | 10 estojos com 12 unidades (azul) 10 estojos com 12 unidades (preto) 10 estojos com 12 unidades (vermelho) 10 estojos com 12 unidades (verde) |
| 135806 | Caderno de papel almaço, tipo com pautas, material offset, gramatura 56/m², cumprimento 275mm, largura 200mm. | 03 pacotes, com 400 folhas, cada. |
| 175 | Pasta Plástica transparente, com zíper plático, comprimento 35mm , largura 227 a 240 mm. | 100 Unidades |
| 141111 | Grampeador de mesa profissional, manual, metal, capacidade até 120, 75gr/m². Tipo de grampo 23/6, 23/08, 23/10, 23/13, 23/15. | 07 unidades |
|  | Grampos para grampeador |  |
| 136475 | Borracha látex, lápis/grafite, cor branca, capa protetora, 40 X 20 X 10 mm (+ - 2%) retangular, nº 12. | 30 Unidades |
| 140722 | Régua de 30 cm, de plástico transparente, com escala milimétrica, numerada em cm. | 30 unidades |
| 140402 | Fita gomada: adesiva, kraft, adesiva de borracha, gramatura, 80gr/m², largura 25 mm. | 20 Rolo com 50 m. |
| 140376 | Fita adesiva dupla face: material adesivo acrílico em ambos os lados, polipropileno, largura 15mm. | 30 Rolos com 10 m |

ANEXO V

MATERIAIS GRÁFICOS PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

| MATERIAL GRÁFICO |  |
| --- | --- |
| Impressão de materiais para a formação Inicial e continuada de Educadores (ao longo do curso). | 8.750 cópias, considerando a necessidade de confecção de 350 apostilas com 25 folhas em cada uma. |

ANEXO VI

MATERIAIS DE CONSUMO - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ARCO OCUPACIONAIL – ALIMENTAÇÃO

(DESTINADOS AO QUANTITATIVO DE 642 ALUNOS, QUE INTEGRARÃO 3 ESCOLAS-NÚCLEO)

| Nº | MATERIAIS DE CONSUMO |  | UNID | QUANT. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ÁLCOOL GEL, Composição: Álcool Etílico hidratado 65° INPM, Aplicação: limpeza e higienização em geral, Embalagem: 500g, Normas Técnicas: Registro no Ministério da Saúde. |  | CX | 03 |  |
| 02 | SABONETE COM ANTISÉPTICO: Aplicação: higiene pessoal, Aspecto: Físico, Fragrância: a ser definida, Característica (s). Adicional(is): com ação bactericida, Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, Unidade de Fornecimento: refil com 800ml. |  | CX | 03 |  |
| 03 | AVENTAL COM PEITORIL DE ALGODÃO, NA COR BRANCA, Modelo cirúrgico. Material TNT. Gramatura: 40g/m². Característica: manga longa com elástico nos punhos, decote com viés, fechamento com tiras no pescoço e nas costas. Cor: branca. Dimensões: 140cm x 170cm (A x L). Unidade de fornecimento: embalagem com 10 unidades. |  | CX | 30 |  |
| 04 | TOUCA HIGIÊNICA, Tipo: descartável, Material (is): TNT. Cor: a ser definida. Característica (s) adicional (is): hipoalérgico, com elástico. Unidade de Fornecimento, embalagens com 100 unidades. |  | CX | 30 |  |
| KIT DE PRIMEIROS SOCORROS |  |  |  |  |  |
| 05 | CAIXA, Tipo: organizadora, Apresentação: contendo tampa e pegadores, Material (is): polipropileno, Cor (es): a ser definida, Capacidade: 14 litros, Característica(s) Adicional (is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. |  | UNID | 07 |  |
| 06 | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, Classificação ANVISA: classe I, Tipo: estéril, Dimensão(ões): largura entre 35 e 50 cm e altura entre 35 e 50 cm, Diâmetro: fenestre de 10 cm de diâmetro, Material(is): confeccionado em TNT (tecido não tecido), Característica(s): com dobras. |  | UNID | 07 |  |
| 07 | COMPRESSA CIRÚRGICA DE CAMPO OPERATÓRIO, Classificação ANVISA: classe I, Tamanho(s): 50x45cm, Gramatura: 30 g/m2, Cor (es): branca, Tipo: não estéril, Apresentação: contendo filamento radiopaco e cadarço em forma de alça, fixado na margem do quadrante superior externo, |  | PCT | 10 |  |
| 08 | ATADURA DE CREPOM, Tamanho: 10 cm. Classificação ANVISA: Classe I. Forma de Apresentação: Pacote com 12 unidades individualizadas. Características adicionais: Atadura de crepe não estéril, composta com pelo menos 80% de algodão, cru, cor natural, com elasticidade adequada. |  | ROLO | 07 |  |
| 09 | ATADURA DE CREPOM, Tamanho: 15 cm. Classificação ANVISA: Classe I. Forma de Apresentação: Pacote com 12 unidades individualizadas. Características adicionais: Atadura de crepe não estéril, composta com pelo menos 80% de algodão, cru, cor natural, com elasticidade adequada. |  | ROLO | 07 |  |
| 10 | ESPARADRAPO, Classificação ANVISA: Classe I. Forma de Apresentação: Rolo. Características adicionais: Esparadrapo medindo 10 cm de largura por 4,5m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco. |  | ROLO | 14 |  |
| 11 | POVIDINE ALCÓOLICO, Aplicação: antissepsia da pele, Concentração: 10% iodo polividona, equivalente a 1% de iodo ativo, Característica(s) Adicional(is): apresentar declaração de notificação simplificada, Unidade de Fornecimento: frasco. |  | FRASCO | 07 |  |
| 12 | FRASCO PLÁSTICO DE SOLUÇÃO DEGERMANTE À BASE DE IODO |  | FRASCO | 07 |  |
| 13 | VASELINA LÍQUIDA, Finalidade: Lubrificante, Descrição: Solução levemente viscosa, embalagem contendo dados de identificação do produto e fabricante, assim como, data de fabricação e validade, Unidade de Fornecimento: Frasco 100 ml. |  | BISNAGA | 07 |  |
| 14 | TESOURA, Aplicação: de uso geral, Tamanho: 21cm - 22cm, lâmina de aço inox, cabo plástico, anatômico. |  | CX | 07 |  |
| 15 | SORO FISIOLÓGICO |  | FRASCO | 35 |  |
| 16 | LUVA DE PROCEDIMENTO G, Classificação ANVISA: Classe II. Forma de Apresentação: Caixa. Características adicionais: descartável, não cirúrgico, individual, tamanho G, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, com punho alto, arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, resistente e com excelente sensibilidade tátil, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica e não estéril. |  | CX | 30 |  |
| 17 | LUVA DE PROCEDIMENTO M, Classificação ANVISA: Classe II. Forma de Apresentação: Caixa. Características adicionais: descartável, não cirúrgico, individual, tamanho G, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, com punho alto, arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, resistente e com excelente sensibilidade tátil, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica e não estéril. |  | CX | 30 |  |
| 18 | BANDAGEM TRIANGULAR DE ALGODÃO |  | ROLO | 07 |  |
| 19 | ALFINETE DE PROTEÇÃO |  | CX | 07 |  |
| ARCO OCUPACIONAL: ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ABOBRINHA | KG |  |  | 180 |  |
| 02 | AÇÚCAR, Tipo: cristal, Característica(s) Adicional (is): produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg. | KG |  |  | 280 |  |
| 03 | AIPO | KG |  |  | 180 |  |
| 04 | ALFACE, Tipo: lisa, Apresentação: in natura, Característica (s) adicional (is): sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano. | M |  |  | 280 |  |
| 05 | ALHO, Tipo: extra, Grupo: roxo, Apresentação: in natura, Característica(s) Adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | KG |  |  | 180 |  |
| 06 | ALHO PORÓ | KG |  |  | 180 |  |
| 07 | ARROZ, Tipo: 01, Grupo: beneficiado, Subgrupo: polido, Classe: longo fino, Característica(s) adicional(is): produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg. | KG |  |  | 180 |  |
| 08 | AZEITE DE DENDÊ, Ingredientes Básicos: oleína de palma, Unidade de Fornecimento: garrafa com 500ml, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | L |  |  | 80 |  |
| 09 | AZEITE, Composição Básica: 100% oliva, acidez máxima de 0,5%, Característica(s) Adicional(is): produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 500ml. | L |  |  | 180 |  |
| 10 | AZEITONA, Ingredientes Básicos: azeitonas verdes com caroço, água e sal, Unidade de Fornecimento: pote com 500g, Características Adicionais: com antioxidante e conservador benzoato de sódio. | KG |  |  | 180 |  |
| 11 | AZEITONA PRETA, Ingredientes Básicos: azeitonas preta com caroço na água e sal, Unidade de Fornecimento: pote com 200g, Características Adicionais: com antioxidante e conservador benzoato de sódio. | KG |  |  | 180 |  |
| 12 | BACON Apresentação: fatiado, Ingredientes Básicos: carne de porco, salmoura, conservadores e antioxidantes. Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | KG |  |  | 180 |  |
| 13 | BADEJO – POSTAS* | KG |  |  | 80 |  |
| 14 | BATATA INGLESA BATATA, Tipo: extra, Grupo: inglesa, Apresentação: in natura, Características Adicionais: sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, acondicionado em embalagem apropriada. | KG |  |  | 280 |  |
| 15 | CABEÇA E ESPINHA DE PEIXE | KG |  |  | 30 |  |
| 16 | CAMARÃO, Apresentação: sem cabeça, sem casca, Tipo: vermelho/carabineiro, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. | KG |  |  | 180 |  |
| 17 | CAMARÃO DEFUMADO | KG |  |  | 180 |  |
| 18 | CARNE BOVINA CARNE BOVINA, Tipo: filé mignon, Apresentação: peça inteira, congelada, Característica(s) Adicional(is): isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, acondicionado em embalagem apropriada. | KG |  |  | 280 |  |
| 19 | CEBOLA, Tipo: extra, Subgrupo: branca, Apresentação: in natura, Característica(s) adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano em conformidade com a legislação em vigor, acondicionado em embalagem apropriada. | KG |  |  | 180 |  |
| 20 | CEBOLINHA, Tipo: extra, Unidade de Fornecimento: maço perfazendo no mínimo 100 g, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a legislação em vigor. | M |  |  | 280 |  |
| 21 | CENOURA, Tipo: extra, Grupo: comum, Apresentação: in natura, Características Adicionais: sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, acondicionado em embalagem apropriada. | KG |  |  | 180 |  |
| 22 | CHICÓRIA - CHEIRO VERDE, Composição: cebolinha, coentro e chicória do Amazonas, Característica(s) Adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, acondicionado em embalagem apropriada | M |  |  | 180 |  |
| 23 | COENTRO | M |  |  | 180 |  |
| 24 | CONTRAFILÉ | KG |  |  | 280 |  |
| 25 | COSTELINHA SALGADA | KG |  |  | 180 |  |
| 26 | COUVE-MANTEIGA COUVE, Tipo: extra, Grupo: manteiga, Apresentação: in natura, Característica(s) adicional(is): sem indícios de germinação, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo. | FOLHAS |  |  | 180 |  |
| 27 | CREME DE LEITE CREME DE LEITE, Tipo: esterilizado, Característica(s) adicional(is): produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 300g. | CX |  |  | 100 |  |
| 28 | ESPINAFRE | MAÇO |  |  | 180 |  |
| 29 | EXTRATO DE TOMATE, Composição Básica: tomate, açúcar e sal, Característica(s) adicional(is): isento de glúten, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 350g. | CX |  |  | 100 |  |
| 30 | FARINHA DE MANDIOCA, Tipo: 01, Grupo: seca, Subgrupo: fina, Classe: branca, Característica(s) adicional(is): isenta de matéria terrosa, parasitos, umidade, fermentação e ranço, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg. | KG |  |  | 280 |  |
| 31 | FARINHA DE TRIGO, Tipo: 01, Aplicação: para uso em panificação, Característica(s) adicional(is): sem fermento, produto próprio para consumo humano e em conformidade com legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg. | KG |  |  | 180 |  |
| 32 | FEIJÃO BRANCO, Grupo: 1, Tipo: 1, Classe: branco, Características Adicionais: produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg. | KG |  |  | 100 |  |
| 33 | FEIJÃO, Tipo: 01, carioca, Grupo: 01, Classe: cores, Característica(s) adicional(is): produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg. | KG |  |  | 180 |  |
| 34 | FEIJÃO PRETO FEIJÃO, Tipo: 01, Grupo: 01, Classe: preto, Característica(s) adicional(is): produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1kg. | KG |  |  | 180 |  |
| 35 | FILÉ DE FRANGO Apresentação: filé de peito, sem pele, sem osso, congelado, Característica(s) adicional(is): isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, acondicionado em embalagem apropria | KG |  |  | 280 |  |
| 36 | FRANGO, Apresentação: coxa e sobrecoxa, congelado, Característica(s) adicional(is): isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, acondicionado em embalagem apropriada. | UNID. |  |  | 280 |  |

ANEXO VII

MATERIAIS DE CONSUMO - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ARCO OCUPACIONAL – SAÚDE

(DESTINADOS AO QUANTITATIVO DE 860 ALUNOS, QUE INTEGRARÃO 4 ESCOLAS-NÚCLEO)

| Nº | MATERIAIS DE CONSUMO | UNID | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP. Classificação ANVISA: Classe II. Forma de Apresentação: Caixa. Características adicionais: descartável, não cirúrgico, individual, tamanho PP, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, com punho alto. | CX | 100 |
| 02 | FRASCO PARA COLETA DE SANGUE | UNID | 300 |
| 03 | FRASCO PARA COLETA DE FEZES | UNID | 300 |
| 04 | FRASCO ESTERILIZADO | UNID | 300 |
| 05 | SERINGA DESCARTÁVEL Volume: 1mL, Tamanho(s): com agulha 25x6,0mm, Material(is): confeccionada em polipropileno, Apresentação: contendo dispositivo de segurança, agulha com bisel trifacetado acoplada, pistão em borracha (isento de látex), siliconizado, permitindo deslize suave do êmbolo, bico do tipo luer lock, Característica(s): estéril, apirogênica, graduada de 0,1 em 0,1ml, Característica(s) adicional(is): embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, esterilização, número do lote, data de validade e Registro no Ministério da Saúde. Unidade de Fornecimento: unidade. | UNID | 300 |
| 06 | SERINGA DESCARTÁVEL Volume: 3ml, Tamanho(s): Com agulha, Material(is):confeccionada em polipropileno, apresentação: Pistão em borracha (isento de látex), siliconizado, permitindo deslize suave do êmbolo, bico do tipo luer lock, Característica(s): estéril, apirogênica, graduada de 0,1em0,1ml,Característica(s) adicional(is): embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, esterilização, número do lote, data de validade e Registro no Ministério da Saúde. Unidade de Fornecimento: unidade. | UNID | 300 |
| 07 | SERINGA DESCARTÁVEL, Volume: 3mL, Tamanho(s): com agulha 13x4,5mm, Material(is): confeccionada em polipropileno, apresentação: contendo dispositivo de segurança, agulha com bisel trifacetado, pistão em borracha (isento de látex), siliconizado, permitindo deslize suave do êmbolo, bico do tipo luer lock, Característica(s): estéril, apirogênica, graduada de 0,1 em 0,1ml, Característica(s) Adicional(is): embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, esterilização, número do lote, data de validade e Registro no Ministério da Saúde. Unidade de Fornecimento: unidade. | UNID | 300 |
| 08 | SERINGA DESCARTÁVEL, Classificação ANVISA: classe II, Volume: 5mL, Tamanho (s): com agulha 25x7,0mm, Material (is): confeccionada em polipropileno, apresentação: contendo dispositivo de segurança, agulha com bisel trifacetado, pistão em borracha (isento de látex), siliconizado, permitindo deslize suave do êmbolo, bico do tipo luer lock, Característica (s): estéril e apirogênica. Característica (s) adicional (is): embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados de identificação, procedência, esterilização, número do lote, data de validade e Registro no Ministério da Saúde. Unidade de Fornecimento: unidade. | UNID | 300 |
| 09 | COLETOR COM CONSERVANTE MIF, Finalidade: Recipiente para coleta de múltiplas amostras de fezes, Material: Polipropileno, Descrição: Pote de coleta ou coletor universal, tampa rosqueável, vedação hermética, com líquido conservante Mertiolate, Iodo, Formol (MIF), com pá; | UNID | 150 |
| 10 | ÁLCOOL GEL, Composição: Álcool Etílico hidratado 65° INPM, Aplicação: limpeza e higienização. em geral, Embalagem: 500g, Normas Técnicas: Registro no Ministério da Saúde. | LITRO | 50 |
| 11 | ESCALPE, dispositivo para infusão intravenosa especificamente desenhado para conectar o infusor (ou seringa) à veia para injeção intravenosa ou hipodérmica. O escalpe é principalmente usado para injetar soluções intravenosas ou em tecidos hipodérmicos. | CX | 50 |
| 12 | AGULHA DESCARTÁVEL, Classificação ANVISA: classe II, Tamanho(s): 30x8,0, Material(is): canhão em plástico e corpo em aço inox cilíndrico, Apresentação: contendo agulha biselada, trifacetada e afiada, provida de protetor de plástico, Característica(s) adicional(is): embalado com papel grau cirúrgico (ou combinado com polipropileno quando a esterilização for por Óxido de Etileno) com abertura em pétala acoplável à seringa provida de protetor, Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades. | CX | 18 |
| 13 | SABONETE LÍQUIDO CLASSIFICAÇÃO ANVISA: Classe I Forma de Apresentação: Frasco Características adicionais glicerinado, de baixa irritação dérmica, indicado para lavagem das mãos. Sem ação antimicrobiana, devendo conte em sua formulação glicerina bidestilada mínimo 2 | UNID | 50 |
| 14 | COMPRESSA DE GAZE, 7, X 7,5CM, Classificação ANVISA: Classe I, Forma de Apresentação: Pacote com 500 unidades, Característica adicionais: Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 c dobrada e 15 x 30 cm quando abertas, confeccionada e fios de algodão purificado; | PCT | 40 |
| 15 | ATADURA DE CREPOM Tamanho:20cm. Classificação ANVISA: Classe I. Forma de Apresentação: Pacote com 12 unidades individualizadas Características adicionais Atadura de crepe não estéril composta com pelo menos 80% de algodão, cru, cor natural, com elasticidade adequada; | PCT | 20 |
| 16 | KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, Apresentação: contendo 01 bolsa de resgate, 05 ataduras 10cm x 1,8m (L x C), 05 ataduras 15cm x 1,8m (L x C), 05 ataduras 20cm x 1,8m (L x C), 01 colar cervical regulável para adulto, 10 compressas de gases 13 fios 7,5cm x 7,5cm (L x C), 01 rolo de esparadrapo 10cm x 4,5m (L x C), 01 lanterna clínica, 01 caixa de luvas de procedimento com 50 pares tamanho M, 05 mantas térmicas 2,1m x 1,4m (C x L), 05 máscaras de procedimento, 05 máscaras de RCP descartável, 01 óculos de proteção lente incolor com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, 01 pinça de dissecação 14cm, 05 frascos de soro fisiológico 100ml, 01 termômetro digital haste rígida, 01 tesoura para bandagem, 01 tala moldável em EVA tamanho PP 30cm x 8cm (C x L), 01 tala moldável EVA tamanho P 52cm x 8cm (C x L), 01 tala moldável em EVA tamanho M 63cm x 9cm (C x L), 01 reanimador manual em silicone adulto com reservatório (autoclavável), 01 estetoscópio, 01 aparelho de pressão, Características: bolsa medindo 48cm x 28cm x 25cm (C x A x L) , variação de ±3cm, cor a ser definida, Cor: a definida. | CX | 03 |

MATERIAL DE CONSUMO –  ARCO OCUPACIONAL SAÚDE

| 01 | CLIPS, Material(is): meta Tamanho(s): nº3/0 Característica(s) Adicional(is) com tratamento superficial niquelado, Unidade de Fornecimento: caixa com 5 unidades; | CX | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | CLIPS, Material(is): meta Tamanho(s): n°02 Característica(s) Adicional(is) com tratamento superficial niquelado, Unidade de Fornecimento: caixa com 10 unidades. | CX | 10 |
| 03 | PERFURADOR DE PAPEL Material corpo e estrutura metálico; Material Base plástico; Capacidade: perfura 150 folhas; Tipo: de mesa Quantidade Furos: 02. | PEÇA | 06 |
| 04 | PASTA ABA ELÁSTICO Material: polionda, Aplicação documentos em geral, Cor: ser definida, Dimensões: 34c x 23cm x 5cm (C x L x E variação de ± 10%; | UNID | 40 |
| 05 | ENVELOPES DE CARTA BRANCA – MODELO SIMPLES 14 x 229 – 75gr | PEÇA | 40 |
| 06 | ENVELOPES DO TIPO KRAFT–PARDO OU BRANCO- TAMANHO 34 cm x 24 cm. | PEÇA | 40 |
| 07 | PAPEL PARA REPROGRAFIA Material: celulose vegetal Aplicação: impressão a laser, a jato de tinta, copiadoras, fa plano e offset, Formato: A 210mmx297mm (LxA) Gramatura: 75g/m², Cor: branca Unidade de Fornecimento resma com 500 folhas Características Adicionais; | CX | 06 |
| 08 | GRAMPEADOR, Tipo: manual, Material: metal de alta resistência, Capacidade Grampeamento: até 100 folhas, Tipo Grampo: 9/8, 9/10, 9/12 e 9/14, Capacidade Carga: 140 grampos (± 5%) | PEÇA | 06 |
| 09 | FICHA PARA ARQUIVO DE ACOMPANHAMENTO DE CLIENTE - 100 | PCT | 06 |
| 10 | FORMULÁRIO TIPO GUIA DE INTERNAÇÃO E DE ALTA | BLOCO | 06 |
| 11 | FICHA, Tipo: prontuário Material: papel offset Gramatura: 180g/m², Impressão 4/1, Personalização: a ser definida, Dimensões: 15cm 21cm (L x A). | BLOCO | 200 |
| 12 | FORMULÁRIO TIPO REGISTRO DE OCORRÊNCIA | BLOCO | 10 |
| 13 | FORMULÁRIO TIPO TRANSFERÊNCIA DE UMA UNIDADE PARA OUTRO | BLOCO | 10 |
| 14 | FORMULÁRIO TIPO SOLICITAÇÃO DE EXAME | BLOCO | 20 |
| 15 | MODELO DE DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO | UNID | 180 |
| 16 | MODELO DE ATESTADO DE ÓBITO; | UNID | 50 |
| 17 | MODELO DE CARTEIRA DE CONTROLE DE VACINAÇÃO INFANTIL; | UNID | 50 |
| 18 | MODELO DE QUADRO DE ESCALA DE SERVIÇO EM UNIDADES HOSPITALARES E CLÍNICAS | UNID | 50 |
| 19 | LIVRO PROTOCOLO, Matéria Capas: papelão revestido em papel off set plastificado; Miolo papel off set com 100 folhas numeradas; Tipo: protocolo de correspondência ¼. | UNID | 40 |
| 20 | FORMULÁRIO DE CONTROLE DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO; | UNID | 40 |
| 21 | MODELO DE GUIA DE CONVÊNIO PARA CONSULTA E EXAMES; | UNID | 50 |
| 22 | MODELO DE RECIBO DE CONSULTA E NOTA FISCAL; | UNID | 40 |
| 23 | MODELO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS; | UNID | 100 |
| 24 | MODELO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL – CÓPIA; | UNID | 50 |
| 25 | MODELO DE CONTROLE DE SAÍDA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS; | UNID | 50 |
| 26 | PENDRIVE COM 32 GB; | UNID | 10 |
| 27 | PASTA SUSPENSA, Material: papel cartão Kraft, Tipo Fixação: grampo trilho, Características: horizontal, hastes plásticas, com visor e etiqueta, Dimensões: 36cm x 24cm (C x L); | PEÇA | 40 |
| 28 | CAIXA PLÁSTICA PEQUENA | UNID | 30 |
| 29 | COMPO OPERATÓRIO PEQUENA |  |  |
| 30 | COMPRESSA CIRÚRGICA DE CAMPO OPERATÓRIO, Classificação ANVISA: classe I, Tamanho(s): 50x45cm, Gramatura:30 g/m2, Cor (es): branca, Tipo: não estéril, Apresentação: contendo filamento radiopaco e cadarço em forma de alça, fixado na margem do quadrante superior externo. | PCT | 40 |
| 31 | ATADURA DE CREPOM, Tamanho: 10cm. Classificação ANVISA: Classe I. Forma de Apresentação: Pacote com 12 unidades individualizadas. Características adicionais: Atadura de crepe não estéril, composta com pelo menos 80% de algodão, cru, cor natural, com elasticidade adequada. | PCT | 12 |
| 32 | ATADURA DE CREPOM, Tamanho: 15cm. Classificação ANVISA: Classe I. Forma de Apresentação: Pacote com 12 unidades individualizadas. Características adicionais: Atadura de crepe não estéril, composta com pelo menos 80% de algodão, cru, cor natural, com elasticidade adequada. | ROLO | 40 |
| 33 | CURATIVO ADESIVO DE TAMANHOS VARIADOS COM 40 UNIDADES | CX | 30 |
| 34 | COTONETES COM 75 UNIDADES | CX | 30 |
| 35 | ESPARADRAPO, Classificação ANVISA: Classe I. Forma Apresentação: Rolo. Características adicionais: Esparadrapo medindo 10cm de largura por 4,5m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco | ROLO | 30 |
| 36 | FRASCO PLÁSTICO DE SOLUÇÃO DEGEMANTE À BASE DE IODO | FRASCO | 30 |
| 37 | VASELINA ESTERELIZADA | BISNAGA | 30 |
| 38 | TESOURA, Aplicação: de uso geral, Tamanho: 21cm - 22cm, lâmina de aço inox, cabo plástico, anatômico. | UNID | 30 |
| 39 | SORO FISIOLÓGICO | LITRO | 18 |
| 40 | BANDAGEM TRIANGULAR DE ALGODÃO | CX | 18 |
| 41 | ALFINETE DE PROTEÇÃO | CX | 04 |

ANEXO VIII

MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

| Nº | MATERIAIS GRÁFICOS | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reprodução de apostilas | 350 (25 folhas) | 8.750 |
| 02 | Encadernação | 55 | 55 |

ANEXO IX

LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ARCO OCUPACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

DURANTE AS UNIDADES FORMATIVAS (UF´S III, IV E V)

| INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sala ou cozinha | Unidad e | Quan t. |
| Área com capacidade para 43 alunos, com no mínimo 210m² | Sala ambien te 1 |  |
| É necessário que esse espaço tenha instalação hidráulica, elétrica e de gás |  |  |

| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL – ARCO OCUPACIONAL: ALIMENTAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| COZINHA | UNID | QUANT |
| Avental | Unidade | 45 |
| Abridor de latas e garrafas, inox, tam. 9 cm | Unidade | 03 |
| Assadeira funda 220x180x54,2mm | Unidade | 01 |
| Assadeira funda 280x220x55,6mm | Unidade | 01 |
| Assadeira rasa 220x180x32,2mm | Unidade | 01 |
| Assadeira rasa 280x220x31,6mm | Unidade | 01 |
| Bacia plástica 2121x1414px - 18cm x 12cm | Unidade | 04 |
| Bacia plástica 3888x2592px32.9cm x 21.9cm | Unidade | 04 |
| Bancada de aço inox | Unidade | 02 |
| Batedeira planetária | Unidade | 01 |
| Caçarola com cabo e tampa 1,3 lts | Unidade | 01 |
| Caçarola com cabo e tampa 2,5 lts | Unidade | 01 |
| Caçarola com 2 asas e tampa 1,7 lts | Unidade | 01 |
| Caçarola com 2 asas e tampa 2,5 lts | Unidade | 01 |
| Caçarola com 2 asas e tampa 4,3 lts | Unidade | 01 |
| Caldeirão com 2 asas e tampa 4,25 lts | Unidade | 01 |
| Canudo com 16cm e capacidade de 3,2 lts | Unidade | 01 |
| Coador de inox pequeno - 16 | Unidade | 01 |
| Colher de polipropileno maciço (é proibido madeira) – 35 cm | Unidade | 02 |
| Colher de polipropileno maciço (é proibido madeira) – 40 cm | Unidade | 02 |
| Colheres bailarina | Unidade | 03 |
| Colheres longas (silicone) | Unidade | 03 |
| Concha em inox | Unidade | 02 |
| Conjunto de aros – quadrado e redondo | Conjunto | 02 |
| Copo descartável para água | Pacote | 06 |
| Chapa a gás | Unidade | 01 |
| Chaira – aço – tam. 08 | Unidade | 01 |
| Descascador de batata com lâmina móvel | Unidade | 01 |
| Escorredor de massa inox | Unidade | 10 |
| Escumadeira, tam 10 | Unidade | 01 |
| Escumadeira, tam 12 | Unidade | 01 |
| Espátula raspador | Unidade | 01 |
| Espátula para frituras – 5x2. 1/2 | Unidade | 01 |
| Espátula para frituras – 6x3. 1/2 | Unidade | 01 |
| Espátula para hamburguer | Unidade | 01 |
| Espremedor de frutas | Unidade | 01 |
| Faca com lâmina de aço e cabo em polipropileno de cozinha de 6’ | Unidade | 02 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno de cozinha de 7’ | Unidade | 02 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno de carne de 6’ | Unidade | 02 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno de carne de 7’ | Unidade | 02 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno de carne de 8’ | Unidade | 02 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno de carne de 10’ | Unidade | 02 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno de carne de 12’ | Unidade | 02 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno para desossar e filetar de 5’ | Unidade | 01 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno para desossar e filetar de 6’ | Unidade | 01 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno para descascar legumes e frutas de 3’ | Unidade | 01 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno para descascar legumes e frutas de 4’ | Unidade | 01 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno para pão com fio ondulado, de 8’ | Unidade | 01 |
| Faca, lâmina de aço e cabo em polipropileno para pão com fio ondulado, de 10’ | Unidade | 01 |
| Frigideira funda com 28 cm (diâmetro) | Unidade | 01 |
| Frigideira profissional com 28 cm (diâmetro) | Unidade | 01 |
| Frigideira profissional com 32 cm (diâmetro) | Unidade | 01 |
| Frigideira para omelete – 120 mm | Unidade | 01 |
| Fogão industrial (4 bocas), com forno, 4 queimadores simples em ferro fundido; grelha no tamanhão 30x30 em ferro fundido; estrutura fabricada em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó na cor grafite; registros cromados; bandeja coletora de resíduos; forno revestido em lã de vidro; (interno) porta panelas. | Unidade | 01 |
| Freezer horizontal (2 portas) | Unidade | 01 |
| Garfo – cabos coloridos (polímeros) | Unidade | 30 |
| Faca – cabos coloridos (polímeros) | Unidade | 30 |
| Colher – cabos coloridos (polímeros) | Unidade | 30 |
| Liquidificador Industrial (3 litros) | Unidade | 01 |
| Lixeira comum, com pedal (20 litros) | Unidade | 03 |
| Luva térmica | Unidade | 04 |
| Mesas de apoio | Unidade | 04 |
| Microondas | Unidade | 01 |
| Mixer | Unidade | 01 |
| Pão duro – 93,3 | Unidade | 02 |
| Panela de pressão (grande) | Unidade | 01 |
| Panela (grande) | Unidade | 02 |
| Panela (média) | Unidade | 02 |
| Panela (pequena) | Unidade | 02 |
| Panela de barro – arroz/pirão – 04 pessoas | Unidade | 02 |
| Panela de barro – caldeirão – 06 pessoas | Unidade | 02 |
| Panela de barro – frigideira para moqueca – 06 pessoas | Unidade | 02 |
| Panos de prato | Unidade | 10 |
| Pirex oval – 2,40 l – 300x210x63mm | Unidade | 01 |
| Pirex oval – 2,40 l – 300x210x63mm | Unidade | 01 |
| Pirex quadrado de 1,80 l – 248x221x52mm | Unidade | 01 |
| Pirex quadrado de 2,50 l – 264x220x81mm | Unidade | 01 |
| Pirex redondo de 2,40 l – 263x58mm | Unidade | 01 |
| Pirex retangular de 2,20 l – 346x209x51mm | Unidade | 01 |
| Pirex retangular de 2,90 l – 394x239x51mm | Unidade | 01 |
| Peneiras inox tam. 12 | Unidade | 02 |
| Peneiras inox tam. 14 | Unidade | 02 |
| Placa de corte de polipropileno – 500x300x15mm vermelha para carnes | Unidade | 02 |
| Placa de corte de polipropileno – 500x300x15mm verde para legumes | Unidade | 02 |
| Placa de corte de polipropileno – 500x300x15mm azul para peixes | Unidade | 02 |
| Placa de corte de polipropileno – 500x300x15mm amarela para aves | Unidade | 02 |
| Placa de corte de polipropileno – 500x300x15mm bege para assados | Unidade | 02 |
| Placa de corte de polipropileno – 500x300x15mm branca | Unidade | 02 |
| Pratos de sobremesa (para degustação) | Unidade | 40 |
| Prensa para batatas (espremedor) inox | Unidade | 01 |
| Processador de alimentos | Unidade | 01 |
| Ralador de queijo | Unidade | 02 |
| Recipiente para mantimento pequeno, com tampa | Unidade | 02 |
| Recipiente para mantimento médio, com tampa | Unidade | 02 |
| Recipiente para mantimento grande, com tampa | Unidade | 02 |
| Refrigerador (geladeira) 400 litros | Unidade | 01 |
| Sopeira médio – 22 | Unidade | 01 |
| Tesoura trinchante | Unidade | 01 |
| Talheres | Conjunto |  |

ANEXO X

LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARCO OCUPACIONAL DE SAÚDE

DURANTE AS UNIDADES FORMATIVAS (UF´S III, IV E V)

| INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL – ARCO OCUPACIONAL: SAÚDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sala ou laboratório | Unidad e | Quan t. |
| Área com capacidade para 43 alunos, com no mínimo 210m² | Sala ambien te 01 |  |
| Sala climatizada para desenvolvimento das atividades contendo 10 pontos de energia e 10 pontos para acesso à internet. |  |  |

| INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL – ARCO OCUPACIONAL: SAÚDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratório | UNID | QUANT |  |
| Notebook | 01 |  |  |
| Impressora | 01 |  |  |
| Projetor multimídia com tela | 01 |  |  |
| Mapas de anatomia | 01 |  |  |
| P.R. Vade-Mecum de medicamentos - atualizado | 01 |  |  |
| Dicionário de especialidade farmacêutica | 01 |  |  |
| Guia de remédio – BPR | 01 |  |  |
| Softwares e formulários para controle de estoque de materiais em hospitais e clínicas | 01 |  |  |
| Softwares para controle de entrada e saída de produtos da farmácia | 01 |  |  |
| Softwares para agenda e ficha de clientes em clínicas | 01 |  |  |